自立科研项目进度情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 研究内容 | 考核指标和预期成果 | 指标和成果完成进展 | 项目典型成果/特色/亮点(如有) | 总体进度及预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面向互联网基础资源的大模型多智能体协作与可信认知标识技术研究 | 针对互联网基础资源场景下的智能体命名与寻址路由问题，围绕多智能体协作与可信认知标识目标，重点开展以下工作： 1. 研究命名空间语义召回、单智能体决策和多智能体共识的协同机制。 2. 建设数据样本、标注规范和评测流程，验证系统稳定性、可控性与可解释性。 3. 结合项目结项要求，凝练研究报告、专利和演示材料。 | 1. 形成1套多智能体协作原型框架。 2. 形成技术研究报告或论文材料1份。 3. 形成发明专利申请或技术交底相关材料1项。 4. 完成1次对内成果展示/演示准备。 5. 形成数据集、标注指南和实验结果材料。 | 1. 已基本完成原型主干代码与实验链路，形成 Stage R、Stage A clean、Stage A llm、Stage B packetv2 等核心模块。 2. 已完成 formal 数据集109条和 holdout2 数据集54条构建与校验，具备继续支撑结项材料整理的基础。 3. 已完成 dev、blind、challenge、holdout2 一轮对照评测，当前 A_llm_v2 在 blind/challenge/holdout2 上的 PrimaryAcc@1 分别为 0.9143、0.6250、0.8889，接入 Stage B packetv2 后提升至 0.9143、0.6667、0.9074。 4. 已形成论文蓝图、专利蓝图、答辩提纲和 Demo runbook，研究报告、专利文本和正式展示材料仍在整理完善。 | 1. 初步形成了面向 AgentDNS 场景的受约束语义路由原型，具备“命名空间召回-快路径决策-多智能体共识”分层结构。 2. 建立了 formal/blind/challenge/holdout2 数据与验证流程，为后续结项论证提供了较完整的实验基础。 3. 在 challenge 和 holdout2 等场景上观察到多智能体 slow-path 的阶段性正向信号，为后续材料凝练提供了依据。 | 当前总体进度约75%。原型实现、数据建设和核心实验进展较快，专利、研究报告和正式演示材料仍在收口完善，计划于2026年4月30日前完成项目验收准备工作。 |