自立科研项目进度情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 研究内容 | 考核指标和预期成果 | 指标和成果完成进展 | 项目典型成果/特色/亮点(如有) | 总体进度及预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面向互联网基础资源的大模型多智能体协作与可信认知标识技术研究 | 针对互联网基础资源场景下的智能体命名与寻址路由问题，围绕多智能体协作与可信认知标识目标，开展以下研究： 1. 构建命名空间语义召回、单智能体快路径决策和多智能体共识纠错的分层原型框架。 2. 建设formal/blind/challenge/holdout2数据集、标注指南和评测协议，验证系统稳定性、可控性与可解释性。 3. 形成行为轨迹记录、可审计 trace 与结项所需的论文、专利和演示材料。 | 1. 构建1套多智能体协作原型框架。 2. 形成技术研究报告或论文1份。 3. 形成发明专利申请材料1项并推进提交。 4. 完成1次对内成果展示/演示。 5. 配套形成数据集、标注指南和复现实验结果。 | 1. 已完成原型主干代码与实验链路，形成 Stage R、Stage A clean、Stage A llm、Stage B等核心模块。 2. 已完成数据集构建与校验。 3. 已完成实验测试，PrimaryAcc@1均有提升。 4. 已形成论文蓝图、专利蓝图、答辩 PPT 提纲和 Demo runbook，正在收口研究报告、专利文本和演示材料。 | 1. 形成了面向AgentDNS场景的受约束语义路由原型，具备“命名空间召回-快路径决策-多智能体共识”分层架构。 2. 构建了formal/blind/challenge/holdout2数据与验证流程，具备较完整的实验与复现基础。 3. 引入uncertainty handoff、candidate-internal受约束裁决和可审计轨迹记录机制，验证多智能体在存在增益。 | 当前总体进度约80%。原型、数据和核心实验已基本完成，正在完成专利文本、研究报告和演示材料定稿，预计于2026年4月30日前完成项目验收准备工作。 |